## Sheet1
製品名 | Niryo Ned 6軸ロボットアーム | Universal Robots UR3e 6軸ロボットアーム
外観
リーチ | 440mm | 500mm
可搬重量 | 300g | 3kg
Weight | 6.5kg | 11.2kg
価格 | 50万円前後(ネットショップ) | 調査中。。。
レンタル可否 | 〇(有償 5万円 1か月) | 〇(有償、無償かは不明)
仕様書
URL | https://niryo.com/product/ned-education-research-cobot/ | https://www.tak-robot-marketing.co.jp/products/detail/ur3e?gclid=EAIaIQobChMIysKm9-_i9wIVEVdgCh2olQurEAAYAiAAEgK7YfD_BwE
オプション | 画像処理ができるセットが存在する(10万円) | なし

## 何をするか
目標値 : 口出し作業の実現
レンタル品を試すまでの計画
|  |  | 2022.05 |  |  |  | 2022.06 |  |  |  | 2022.07 |  |  |  | 2022.08 |  |  |  | 2022.09
|  |  | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week | 1st Week | 2nd Week | 3rd Week | 4th Week
| 口出し作業 動作解析 (動作の言語化) | ロボットの作業範囲の定義
口出し作業の解析作業
作業フローの作成
| ロボット選定 | 動作解析結果から必要な機能、 周辺部品の洗い出し
ロボット選定
レンタル中に確認したい懸念事項列挙
| レンタル品動作確認と実装 | レンタル手配
レンタル
ソフト作成
動作確認
現状の課題列挙
Note on B17: 〇レンタル中にやること 1.リーチ面で口出し作業ができる長さがあるかの検証 2.口出し作業に必要な馬力があるかの検証 3.口出し作業に必要な動作が実現できるかの検証